## Sprint 1
Date | Estimated Project Units (in Hours) | Total Done
2017-10-13 | 48 | 0
2017-10-16 | 48 | 2
2017-10-17 | 48 | 7
2017-10-19 | 48 | 18
2017-10-22 | 47 | 47

## Sprint 2
Date | Estimated Project Units (in Hours) | Total Done
2017-10-23 | 33 | 0
2017-10-24 | 33 | 1
2017-10-26 | 33 | 1
2017-10-30 | 37 | 1
2017-10-31 | 37 | 1
2017-11-01 | 37 | 3
2017-11-02 | 37 | 10
2017-11-04 | 37 | 27
2017-11-05 | 37 | 37

## Sprint 3
Date | Estimated Project Units (in Hours) | Total Done
2017-11-04 | 37 | 0
2017-11-06 | 37 | 0
2017-11-07 | 37 | 0
2017-11-09 | 37 | 0
2017-11-13 | 37 | 1
2017-11-14 | 37 | 1
2017-11-16 | 45 | 1
2017-11-19 | 45 | 40